## Projekt
Projektplanung
[8 empty] | Hervorgehobener Zeitraum: | [7 empty] | 3 |  |  |  | Geplant |  |  |  | Ist |  |  | % erledigt |  |  |  |  | Ist (über Planung hinaus) | [9 empty] | % erledigt (über Planung hinaus)
|  |  | GEPLANTE(R) | GEPLANTE(R) | IST- | IST- | PROZENT
KAPITEL | AKTIVITÄT | AUFGABE | BEGINN | DAUER | BEGINN | DAUER | ERLEDIGT |  | Zeitraum [Tage]
[8 empty] | KW | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91
1 | Organisation
|  | Dokumentation schreiben | 1 | 70 |  |  | 0%
|  | PowerPoint Präsentation erstellen | 60 | 11 |  |  | 0%
|  | Unternehmensfragebogen ausfüllen | 22 | 7 |  |  | 0%
| Bobby Car testen |  | 64 | 19 |  |  | 0%
| Konzept einreichen |  | 76 | 1 |  |  | 0%
| Run & Roll Day |  | 84 | 1 |  |  | 0%
| BobbyCar vorstellen |  | 89 | 1 |  |  | 0%
| Rennen |  | 91 | 1 |  |  | 0%
2 | Elektrotechnik - Arduino
|  | Pinbelegungsplan | 1 | 6 |  |  | 0%
|  | Schrittmotortreiber | 7 | 6 |  |  | 0%
|  | Referenztaster | 7 | 6 |  |  | 0%
|  | RFID Reader | 13 | 4 |  |  | 0%
|  | Temperatursensor | 17 | 2 |  |  | 0%
|  | E-Ink Display | 19 | 7 |  |  | 0%
|  | Nährungsschalter | 26 | 3 |  |  | 0%
|  | 7-Segment Anzeige | 26 | 5 |  |  | 0%
|  | LED-Matrix 16x16 | 31 | 5 |  |  | 0%
|  | Adafruitlichter | 36 | 4 |  |  | 0%
|  | Rücklichter | 38 | 2 |  |  | 0%
|  | Gyrosensor | 40 | 6 |  |  | 0%
|  | Stromsensor | 46 | 3 |  |  | 0%
|  | Bluetoothmodul | 49 | 3 |  |  | 0%
4 | Elektrotechnik - Motor
|  | Motorstromkreis | 25 | 7 |  |  | 0%
|  | Ladestromkreis | 30 | 4 |  |  | 0%
|  | Notschalter | 25 | 1 |  |  | 0%
|  | Beschleunigungs-/ Speedbooster | 25 | 3 |  |  | 0%
|  | Geschwindigkeitsmessungen | 50 | 3
5 | Produktdesign
|  | Gehäuse Bremslichter | 1 | 8 |  |  | 0%
|  | Gehäuse 7-Segment Anzeige | 9 | 8 |  |  | 0%
|  | E-Ink Diesplay Gehäuse | 17 | 8 |  |  | 0%
|  | Gehäuse 16x16 Matrix | 25 | 8 |  |  | 0%
|  | Adafruit Lichter Aufsatz | 32 | 8 |  |  | 0%
6 | VHDL-Schulung
|  | Rahmenteile zuscheniden | 10 | 7 |  |  | 0%
|  | Rahmen bauen | 17 | 5 |  |  | 0%
|  | Bobbycar zuschneiden | 10 | 7 |  |  | 0%
|  | Gangschaltung | 22 | 10 |  |  | 0%
|  | Anhänger | 30 | 7 |  |  | 0%
|  | Solarpanels anschließen | 30 | 4 |  |  | 0%
|  | weitere AP folgen |  |  |  |  | 0%
Note on C21: Autor: Plan an welchem GPIO welcher Sensor/ Aktor und an welcher Kommunikationsschnittstelle welche Komponenten angeschlossen werden.
Note on C22: Autor: Mit dem Schrittmotortreiber muss ein Schrittmotor angesteuert weren, mit dem ein Umschalten der Gangschaltung möglich ist.
Note on C23: Autor: Taster für Ermittelung des Startpunktes des Schrittmotors
Note on C24: Autor: Der "Zündschlüssel"
Note on C25: Autor: Mit den Temperatursensoren sollen die aktuellen Temperaturen der beiden Akkus und des Motors aufgenommen und auf dem E-Ink Display zyklisch ausgegeben werden.
Note on C26: Autor: Das E-Ink Display gibt zyklisch (ca. alle 20s) die aktuellen Werte der Temperatursensoren und dauerhaft den Namen des Fahrers und die beiden Logos GymPet und WAGO aus.
Note on C27: Autor: Geschwindgikeitssensor
Note on C28: Autor: Gibt die Geschwindigkeit aus
Note on C29: Autor: Stellt die Startnummer da
Note on C30: Autor: Vorderlichter
Note on C32: Autor: Durch den Gyrosensor, können u.a negative Beschleunigung, Drehbewegungen oder Lageänderungen erkannt werden. Die Signale können genutzt werden um die Rücklichter für den Bremsmoment zu Bremslichtern zu wandeln oder um die Neigung des Bobbycars an den Adafruit Vorderlichtern auszugeben.
Note on C33: Autor: optional

## weitere Infos
Gyrosensor | MPU 6050
Temperatursensor | NTC Sensor
RFID Reader | Funduino RFID
E-Ink Display | Waveshare 4,2 Zoll
Rücklichter | Adafruit 8x16 LED Matrix
Schrittmotortreiber | A4988
Referenztaster
7-Segment Anzeige | Serial 7-Segment Display
LED-Matrix 16x16 | 16x16 LED Matrix Display
Adafruitlichter | Adafruit NeoPixel
Pinbelegungsplan
Stromsensor | 20A Stromsensor ACS712-20
Bluetoothmodul | Funduino HC-06
Nährungsschalter
Note on A3: Autor: Durch den Gyrosensor, können u.a negative Beschleunigung, Drehbewegungen oder Lageänderungen erkannt werden. Die Signale können genutzt werden um die Rücklichter für den Bremsmoment zu Bremslichtern zu wandeln oder um die Neigung des Bobbycars an den Adafruit Vorderlichtern auszugeben.
Note on A4: Autor: Mit den Temperatursensoren sollen die aktuellen Temperaturen der beiden Akkus und des Motors aufgenommen und auf dem E-Ink Display zyklisch ausgegeben werden.
Note on A5: Autor: Der "Zündschlüssel"
Note on A6: Autor: Das E-Ink Display gibt zyklisch (ca. alle 20s) die aktuellen Werte der Temperatursensoren und dauerhaft den Namen des Fahrers und die beiden Logos GymPet und WAGO aus.
Note on A8: Autor: Mit dem Schrittmotortreiber muss ein Schrittmotor angesteuert weren, mit dem ein Umschalten der Gangschaltung möglich ist.
Note on A9: Autor: Taster für Ermittelung des Startpunktes des Schrittmotors
Note on A10: Autor: Gibt die Geschwindigkeit aus
Note on A11: Autor: Stellt die Startnummer da
Note on A12: Autor: Vorderlichter
Note on A13: Autor: Plan an welchem GPIO welcher Sensor/ Aktor und an welcher Kommunikationsschnittstelle welche Komponenten angeschlossen werden.
Note on A14: Autor: optional
Note on A16: Autor: Geschwindgikeitssensor